## Hoja1
Fase 1 – Preparación y Diagnóstico | Definición de objetivos específicos y alcance del sistema
Fase 1 – Preparación y Diagnóstico | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales
Fase 1 – Preparación y Diagnóstico | Revisión bibliográfica: biofiltros, aguas grises, IoT agrícola, normativa
Fase 1 – Preparación y Diagnóstico | Análisis de stakeholders y definición de roles
Fase 1 – Preparación y Diagnóstico | Selección preliminar de sensores y parámetros a medir
Fase 1 – Preparación y Diagnóstico | Diseño conceptual del sistema (arquitectura general)
Fase 2 – Diseño del Sistema | Diseño de base de datos (modelo lógico + físico en MongoDB)
Fase 2 – Diseño del Sistema | Diseño de API REST Node.js (endpoints + estructura MVC)
Fase 2 – Diseño del Sistema | Bocetos de interfaz y dashboard (wireframes)
Fase 2 – Diseño del Sistema | Diagrama BPMN AS IS y TO BE
Fase 2 – Diseño del Sistema | Plan de riesgos, costos y cronograma inicial (XP)
Fase 2 – Diseño del Sistema | Preparación backlog del producto + Historias de usuario
Fase 2 – Diseño del Sistema | Definición de KPIs y criterios de éxito
Fase 3 – Backend & API | Configuración del entorno Node.js / Express
Fase 3 – Backend & API | Implementación CRUD de sensores y mediciones
Fase 3 – Backend & API | Integración simulada de datos desde ThingSpeak o dataset JSON
Fase 3 – Backend & API | Autenticación y registro de usuarios (JWT / bcrypt)
Fase 3 – Backend & API | Validaciones, paginación y manejo de errores
Fase 3 – Backend & API | Pruebas unitarias Postman / Jest
Fase 4 – Dashboard Frontend | Maquetación con Bootstrap o Tailwind
Fase 4 – Dashboard Frontend | Tablero gráfico para parámetros del agua
Fase 4 – Dashboard Frontend | Gráficos dinámicos con Chart.js y rangos de referencia
Fase 4 – Dashboard Frontend | Alertas de riesgo por parámetros fuera de norma
Fase 4 – Dashboard Frontend | Pantalla login / registro / roles de usuario
Fase 4 – Dashboard Frontend | Exportación CSV desde dashboard
Fase 5 – Integración IoT | Simulación de sensores en tiempo real
Fase 5 – Integración IoT | Integración a API externa o WebSocket
Fase 5 – Integración IoT | Pruebas de rendimiento y latencia
Fase 5 – Integración IoT | Comparación filtrado antes/después (dashboard extendido)
Fase 5 – Integración IoT | Evaluación de eficiencia del biofiltro con datos reales o simulados
Fase 6 – Documentación e Informe Técnico | Redacción informe técnico completo
Fase 6 – Documentación e Informe Técnico | Diagramas Big Data & arquitectura Lambda/Kappa
Fase 6 – Documentación e Informe Técnico | Conclusiones, KPIs finales y análisis de resultados
Fase 6 – Documentación e Informe Técnico | Retroalimentaciones docentes y ajustes
Fase 6 – Documentación e Informe Técnico | Preparación PPT presentación final
Fase 7 – Cierre | Ensayo de presentación oral
Fase 7 – Cierre | Ajustes finales del prototipo
Fase 7 – Cierre | Grabación video demo funcional
Fase 7 – Cierre | Entrega final y evaluación interna